## List1
PLAN I PROGRAM RADA ZA 2024 GODINU
TEKUĆE ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA U GRADU BIOGRADU NA MORU
| 1. PLAŽA BOŠANA |  |  | God.
|  | Jedinica | Količina | ponavlj. | Ukupno | Cijena EU | Ukupno
1. | Oblikovanje grmova | kom | 12 | 2 | 24 | 1.9 | 45.6
2. | Prehrana mineralnim gnojivom | kom | 12 | 2 | 24 | 0.4 | 9.6
3. | Uređenje vaza | kom | 10 | 1 | 10 | 7 | 70
4. | Košnja trimerom | sat | 32 | 4 | 128 | 12 | 1536
5. | Orezivanje/čišćenje krošnje stabala do 5 m: | kom | 91 | 1 | 91 | 20 | 1820
tamariš 71 kom
masline 20 kom
6. | Rad motornom frezom | sat | 5 | 3 | 15 | 53 | 795
7. | Odvoz viška materijala | tura | 1 | 5 | 5 | 20 | 100
8. | Prehrana stabala | kom | 91 | 2 | 182 | 1.4 | 254.8
9. | Kemijsko tretiranje stabala protiv bolesti i štetnika | kom | 91 | 1 | 91 | 7 | 637
10. | Okopavanje grmova | kom | 12 | 2 | 24 | 1 | 24
11. | Zalijevanje cisternom | sat | 10 | 4 | 40 | 12 | 480
| UKUPNO: | [5 empty] | 5772
| 2. PARK VRULJINE |  |  | God.
|  | Jedinica | Količina | ponavlj. | Ukupno | Cijena EU | Ukupno
1. | Oblikovanje grmova | kom | 15 | 2 | 30 | 1.9 | 57
2. | Košnja trimerom | m2 | 100 | 20 | 2000 | 0.11 | 220
3. | Orezivanje/čišćenje krošnje stabala više od 5 m: | kom | 3 | 1 | 3 | 113 | 339
smokva 3 kom
4. | Košnja travokosilicom | m2 | 1400 | 20 | 28000 | 0.07 | 1960
5. | Čišćenje zelene površine | m2 | 1400 | 10 | 14000 | 0.09 | 1260
6. | Prehrana tla | m2 | 1400 | 2 | 2800 | 0.4 | 1120
7. | Kemijsko tretiranje stabala protiv bolesti i štetnika | kom | 15 | 2 | 30 | 0.4 | 12
8. | Odvoz viška materijala | tura | 1 | 20 | 20 | 20 | 400
| UKUPNO: | [5 empty] | 5368
| 3. PARK TRG HRVATSKIH VELIKANA |  |  | God.
|  | Jedinica | Količina | ponavlj. | Ukupno | Cijena EU | Ukupno
1. | Oblikovanje grmova | kom | 55 | 3 | 165 | 1.9 | 313.5
2. | Okopavanje trajnica | m2 | 26 | 10 | 260 | 1 | 260
3. | Sadnja sezonskog cvijeća | kom | 200 | 2 | 400 | 0.3 | 120
4. | Okopavanje sezonskog cvijeća trajnica | m2 | 130 | 20 | 2600 | 1 | 2600
5. | Prehrana sezonskog cvijeća | m2 | 130 | 2 | 260 | 0.3 | 78
6. | Košnja travokosilicom | m2 | 1290 | 15 | 19350 | 0.07 | 1354.5
7. | Prehrana tla | m2 | 1290 | 2 | 2580 | 0.4 | 1032
8. | Košnja trimerom | m2 | 100 | 15 | 1500 | 0.11 | 165
9. | Orezivanje krošnje stabala više od 5 m: | kom | 38 | 1 | 38 | 113 | 4294
- murva 12 kom
- kesten 2 kom
- kostela 5 kom
- sofora 10 kom
- pittosporum 1 kom
- lovor 6 kom
- lipa 2 kom
- čempres 7 kom
- ligustrum 1 kom
- lagerstroemia 1 kom
10. | Orezivanje živice | m1 | 72 | 2 | 144 | 3.2 | 460.8
11. | Čišćenje zelenih površina | m2 | 1390 | 40 | 55600 | 0.09 | 5004
12. | Odvoz viška materijala | tura | 1 | 30 | 30 | 20 | 600
13. | Kemijsko tretiranje trajnica protiv bolesti i štetnika | m2 | 26 | 2 | 52 | 0.3 | 15.6
14. | Čupanje sezonskog cvijeća | kom | 200 | 1 | 200 | 1 | 200
15. | Kemijsko tretiranje grmova protiv bolesti i štetnika | kom | 55 | 3 | 165 | 0.4 | 66
16. | Priprema tla za sadnju sezonskog cvijeća | m2 | 50 | 1 | 50 | 3.7 | 185
17. | Prozračivanje i zasijecanje, travnjaci inten. održavanja | m2 | 1290 | 1 | 1290 | 0.7 | 903
18. | Dosijavanje travnog sjemena, travnjaci inten.održavanja | m2 | 1290 | 1 | 1290 | 0.4 | 516
19. | Zalijevanje | sati | 110 |  |  | 12 | 1320
| UKUPNO | [5 empty] | 19487.4
| 4. TRG KRALJA TOMISLAVA |  |  | God.
|  | Jedinica | Količina | ponavlj. | Ukupno | Cijena EU | Ukupno
1. | Oblikovanje grmova | kom | 20 | 2 | 40 | 1.9 | 76
2. | Prehrana trajnica i sezonskog cvijeća | kom | 20 | 2 | 40 | 0.4 | 16
3. | Okopavanje trajnica | m2 | 20 | 4 | 80 | 1 | 80
4. | Sadnja sezonskog cvijeća | kom | 300 | 2 | 600 | 0.3 | 180
5. | Okopavanje sezonskog cvijeća | m2 | 60 | 20 | 1200 | 1 | 1200
6. | Košnja travokosilicom | m2 | 555 | 17 | 9435 | 0.07 | 660.45
7. | Košnja trimerom | m2 | 50 | 25 | 1250 | 0.11 | 137.5
8. | Orezivanje živice | m1 | 65 | 3 | 195 | 3.2 | 624
9. | Čišćenje zelene površine | m2 | 605 | 20 | 12100 | 0.09 | 1089
10. | Zalijevanje ručno | sat | 200 | 1 | 200 | 12 | 2400
11. | Uređenje vaza | kom | 16 | 2 | 32 | 7 | 224
12. | Prehrana tla | m2 | 605 | 2 | 1210 | 0.4 | 484
13. | Kemijsko tretiranje grmova protiv bolesti i štetnika | kom | 20 | 2 | 40 | 0.4 | 16
14. | Priprema tla za sadnju sezonskog cvijeća | m2 | 60 | 2 | 120 | 3.7 | 444
15. | Prehrana cvjetnih gredica | m2 | 150 | 2 | 300 | 0.3 | 90
16. | Prozrač. i zasi.e, travnjaci intenzivnog održavanja | m2 | 555 | 1 | 555 | 0.7 | 388.5
17. | Dosijavanje trav. sjemena, travnjaci inten.održav. | m2 | 555 | 1 | 555 | 0.4 | 222
18. | Čupanje sezonskog cvijeća | kom | 300 | 2 | 600 | 1 | 600
19. | Odvoz viška materijala | tura | 1 | 15 | 15 | 20 | 300
| UKUPNO: | [5 empty] | 9231.45
| 5. OBALA KRALJA P. KREŠIMIRA IV. 1 ( od Tončia do novog mula) |  |  | God.
|  | Jedinica | Količina | ponavlj. | Ukupno | Cijena EU | Ukupno
1. | Oblikovanje grmova | kom | 9 | 2 | 18 | 1.9 | 34.2
2. | Sadnja sezonskog cvijeća | kom | 1800 | 1 | 1800 | 0.3 | 540
3. | Okopavanje sezonskog cvijeća | m2 | 540 | 20 | 10800 | 1 | 10800
4. | Košnja travokosilicom | m2 | 1280 | 35 | 44800 | 0.07 | 3136
5. | Košnja trimerom | m2 | 80 | 20 | 1600 | 0.11 | 176
6. | Orezivanje krošnje stabala do 5 m: | kom | 27 | 1 | 27 | 20 | 540
magnolia 2 kom
pittosporum 15 kom
palma 10
7. | Uređenje vaza | kom | 35 | 3 | 105 | 7 | 735
8. | Zalijevanje ručno | sat | 200 | 1 | 200 | 12 | 2400
9. | Prehrana tla | m2 | 1360 | 2 | 2720 | 0.4 | 1088
10. | Frezanje cvjetnih gredica | sat | 16 | 2 | 32 | 53 | 1696
11. | Odvoz viška materijala | tura | 1 | 35 | 15 | 20 | 300
12. | Štijanje cvjetnih gredica | m2 | 540 | 1 | 540 | 0.8 | 432
13. | Kemijsko tretiranje stabala protiv bolesti i štetnika | kom | 23 | 1 | 23 | 7 | 161
14. | Skidanje sezonskog cvijeća | kom | 1800 | 1 | 1800 | 1 | 1800
15. | Kemijsko tretiranje grmova protiv bolesti i štetnika | kom | 9 | 2 | 18 | 0.4 | 7.2
16. | Priprema tla za sadnju sezonskog cvijeća | m2 | 540 | 1 | 540 | 3.7 | 1998
17. | Prihrana mineralnim gnojivom | m2 | 540 | 2 | 1080 | 0.3 | 324
18. | Prozrač. i zasijecanje, travnjaci int. održavanja | m2 | 1280 | 1 | 1280 | 0.7 | 896
19. | Dosijavanje travnog sjemena, travnjaci int.održav. | m2 | 1280 | 1 | 1280 | 0.4 | 512
20. | Čišćenje zelene površine | m2 | 500 | 4 | 2000 | 0.09 | 180
| UKUPNO: | [5 empty] | 27755.4
| 6. OBALA KRALJA P. KREŠIMIRA IV. 2 |  |  | God.
|  | Jedinica | Količina | ponavlj. | Ukupno | Cijena EU | Ukupno
1. | Okopavanje trajnica | m2 | 10 | 10 | 100 | 1 | 100
2. | Košnja travokosilicom | m2 | 410 | 35 | 14350 | 0.07 | 1004.5
3. | Košnja trimerom | m2 | 110 | 15 | 1650 | 0.11 | 181.5
4. | Orezivanje krošnje stabala do 5 m:
| murva 3 kom | kom | 3 | 1 | 3 | 20 | 60
| palma 12 kom | kom | 12 | 1 | 12 | 20 | 240
5. | Orezivanje krošnje stabala više od 5 m: | kom | 4 | 1 | 4 | 113 | 452
palma 4 kom
6. | Uređenje vaza | kom | 3 | 2 | 6 | 7 | 42
7. | Prehrana tla | m2 | 520 | 2 | 1040 | 0.4 | 416
8. | Odvoz viška materijala | tura | 1 | 15 | 15 | 20 | 300
9. | Prehrana stabala | kom | 9 | 2 | 18 | 1.4 | 25.2
10. | Kemijsko tretiranje stabala protiv bolesti i štetnika | kom | 18 | 1 | 8 | 7 | 56
11. | Priprema tla za sadnju sezonskog cvijeća | m2 | 10 | 1 | 10 | 3.7 | 37
12. | Prihrana cvjetnih gredica | m2 | 10 | 2 | 20 | 0.3 | 6
13. | Prozračivanje i zasijecanje travnjaka | m2 | 410 | 1 | 410 | 0.7 | 287
15. | Dosijavanje travnog sjemena na travnjacima | m2 | 410 | 1 | 410 | 0.4 | 164
| UKUPNO: | [5 empty] | 3371.2
| 7. OBALA K. P. KREŠIMIRA IV. 3 |  |  | God.
| (od benzinske postaje do zgrade Komunalca) | Jedinica | Količina | ponavlj. | Ukupno | Cijena EU | Ukupno
1. | Košnja travokosilicom | m2 | 1750 | 20 | 35000 | 0.07 | 2450
2. | Košnja trimerom | m2 | 110 | 30 | 3300 | 0.11 | 363
3. | Orezivanje krošnje stabala više od 5 m: | kom | 25 | 1 | 25 | 113 | 2825
palma 25 kom
4. | Orezivanje krošnje stabala do 5 m: | kom | 13 | 1 | 13 | 20 | 260
crnika 9 kom
pittosporum 4 kom
5. | Oblikovanje grmova | kom | 20 | 2 | 40 | 1.9 | 76
6. | Okopavanje trajnica | m2 | 50 | 4 | 200 | 1 | 200
7. | Rezidba trajnica | kom | 80 | 2 | 160 | 1 | 160
8. | Prehrana tla | m2 | 1860 | 2 | 3720 | 0.4 | 1488
9. | Odvoz viška materijala | tura | 1 | 10 | 10 | 20 | 200
10. | Prehrana palma | kom | 25 | 2 | 25 | 1.4 | 35
11. | Prehrana trajnica | m2 | 50 | 2 | 100 | 0.4 | 40
12. | Kemijsko tretiranje protiv bolesti i štetnika | m2 | 50 | 2 | 100 | 0.3 | 30
13. | Prozračivanje i zasijecanje, travnjaka | m2 | 1750 | 1 | 1750 | 0.7 | 1225
14. | Dosijavanje travnog sjemena, travnjaka | m2 | 1750 | 1 | 1750 | 0.4 | 700
| UKUPNO: | [5 empty] | 10052
| 8. ULICA KRALJA PETRA SVAČIĆA (od zgrade Komunalca do tržnice) |  |  | God.
|  | Jedinica | Količina | ponavlj. | Ukupno | Cijena EU | Ukupno
1. | Košnja travokosilicom | m2 | 85 | 10 | 850 | 0.07 | 59.5
2. | Košnja trimerom | m2 | 520 | 15 | 7800 | 0.11 | 858
3. | Orezivanje/čišćenje krošnje stabala više od 5 m: | kom | 10 | 1 | 10 | 113 | 1130
- kostela 3 kom
- murva 3 kom
- platana 1 kom
- sofora 2 kom
- lovor 1 kom
4. | Orezivanje krošnje stabala do 5 m: | kom | 10 | 1 | 10 | 20 | 200
magnolija 2 kom
maslina 6 kom
lipa 2 kom
5. | Oblikovanje grmova | kom | 6 | 2 | 12 | 1.9 | 22.8
6. | Odvoz viška materijala | tura | 1 | 10 | 10 | 20 | 200
7. | Kemijsko tretiranje grmova protiv bolesti i štetnika | kom | 6 | 2 | 12 | 0.4 | 4.8
8. | Čišćenje zelenih površina | m2 | 500 | 10 | 5000 | 0.09 | 450
| UKUPNO: | [5 empty] | 2925.1
| 9. PUT SOLINA I TRG DR. FRANJE TUĐMANA |  |  | God.
|  | Jedinica | Količina | ponavlj. | Ukupno | Cijena EU | Ukupno
1. | Okopavanje trajnica | m2 | 60 | 4 | 240 | 1 | 240
2. | Košnja travokosilicom | m2 | 200 | 20 | 4000 | 0.07 | 280
3. | Košnja trimerom | m2 | 35 | 20 | 700 | 0.11 | 77
4. | Orezivanje krošnje stabala više od 5 m: | kom | 1 | 1 | 1 | 113 | 113
- maslina 1 kom
5. | Orezivanje krošnje stabala do 5 m: | kom | 5 | 1 | 5 | 20 | 100
- lovor višnja 2 kom
- pittosporum 3 kom
6. | Uređenje vaza | m1 | 20 | 4 | 80 | 7 | 560
7. | Oblikovanje grmova | kom | 6 | 2 | 12 | 1.9 | 22.8
8. | Zalijevanje ručno | sat | 150 | 1 | 150 | 12 | 1800
9. | Priprema za sadnju sezonskog cvijeća | m2 | 20 | 1 | 20 | 3.7 | 74
10. | Sadnja sezonskog cvijeća | kom | 100 | 1 | 100 | 0.3 | 30
11. | Okopavanje sezonskog cvijeća | m2 | 20 | 20 | 400 | 1 | 400
12. | Prehrana tla | m2 | 235 | 2 | 470 | 0.4 | 188
13. | Odvoz viška materijala | tura | 1 | 8 | 8 | 20 | 160
14. | Prehrana stabala | kom | 6 | 2 | 12 | 1.4 | 16.8
15. | Kemijsko tretiranje grmova protiv bolesti i štetnika | kom | 6 | 2 | 12 | 0.4 | 4.8
16. | Prozračivanje i zasijecanje, travnjaka | m2 | 200 | 1 | 200 | 0.7 | 140
| UKUPNO: | [5 empty] | 4206.4
| 10. STARO GROBLJE I PROSTOR OKO NJEGA |  |  | God.
|  | Jedinica | Količina | ponavlj. | Ukupno | Cijena EU | Ukupno
1. | Košnja travokosilicom | m2 | 300 | 30 | 9000 | 0.07 | 630
2. | Košnja trimerom | m2 | 410 | 30 | 12300 | 0.11 | 1353
3. | Orezivanje/čišćenje krošnje stabala više od 5 m: | kom | 5 | 1 | 5 | 113 | 565
- čempres 5 kom
4. | Čišćenje groblja | m2 | 710 | 20 | 14200 | 0.07 | 994
6. | Odvoz viška materijala | tura | 1 | 12 | 12 | 20 | 240
| UKUPNO: | [5 empty] | 3782
| 11. ULICA DR. FRANJE TUĐMANA |  |  | God.
|  | Jedinica | Količina | ponavlj. | Ukupno | Cijena EU | Ukupno
1. | Okopavanje trajnica | m2 | 210 | 10 | 2100 | 1 | 2100
2. | Košnja travokosilicom | m2 | 1370 | 35 | 47950 | 0.07 | 3356.5
3. | Košnja trimerom | m2 | 150 | 20 | 3000 | 0.11 | 330
4. | Orezivanje krošnje stabala više od 5 m: | kom | 34 | 1 | 34 | 113 | 3842
- lipa 28 kom
- kostela 3 kom
- kesten 1 kom
- brist 1 kom
- murva 1 kom
5. | Obrezivanje živice | m1 | 76 | 3 | 228 | 3.2 | 729.6
6. | Oblikovanje grmova | kom | 17 | 2 | 34 | 1.9 | 64.6
7. | Rezidba trajnica | kom | 420 | 2 | 840 | 1 | 840
8. | Odvoz viška materijala | tura | 1 | 35 | 35 | 20 | 700
9. | Prehrana tla | m2 | 1520 | 2 | 3040 | 0.4 | 1216
10. | Kemijsko tretiranje stabala protiv bolesti i štetnika | kom | 34 | 1 | 34 | 7 | 238
11. | Kemijsko tretiranje grmova protiv bolesti i štetnika | kom | 17 | 2 | 34 | 0.4 | 13.6
12. | Prozračivanje i zasijecanje travnjaka | m2 | 1100 | 1 | 1100 | 0.7 | 770
13. | Dosijavanje travnog sjemena, travnjaka | m2 | 1100 | 1 | 1100 | 0.4 | 440
14. | Čišćenje zelenih površina | m2 | 1520 | 10 | 15200 | 0.09 | 1368
| UKUPNO: | [5 empty] | 16008.3
| 12. PETLJA ULAZ-IZLAZ U GRAD |  |  | God.
|  | Jedinica | Količina | ponavlj. | Ukupno | Cijena EU | Ukupno
1. | Okopavanje trajnica | m2 | 100 | 4 | 400 | 1 | 400
2. | Košnja traktorskom travokosilicom | m2 | 3840 | 25 | 96000 | 0.07 | 6720
3. | Košnja trimerom | sat | 1 | 25 | 25 | 12 | 300
4. | Orezivanje krošnje stabala do 3 m: | kom | 73 | 1 | 73 | 13.3 | 970.9
| maslina 67 kom | [5 empty] | 0
| lovor višnja 3 kom | [5 empty] | 0
| pittosporum 3 kom | [5 empty] | 0
5. | Obrezivanje živice | m1 | 32 | 3 | 96 | 3.2 | 307.2
6. | Oblikovanje grmova: | kom | 247 | 1 | 247 | 1.9 | 469.3
| oleander 215 kom | [5 empty] | 0
| ostali 32 kom | [5 empty] | 0
7. | Rad motornom frezom | sat | 3 | 2 | 6 | 53 | 318
8. | Odvoz viška materijala | tura | 1 | 10 | 10 | 20 | 200
9. | Rezanje trajnica | kom | 510 | 2 | 1020 | 1 | 1020
10. | Prehrana tla | m2 | 3840 | 2 | 7680 | 0.4 | 3072
11. | Okopavanje oleandara | kom | 247 | 2 | 494 | 1 | 494
12. | Kemijsko tretiranje grmova protiv bolesti i štetnika | kom | 247 | 2 | 494 | 0.4 | 197.6
| UKUPNO: | [5 empty] | 14469
| 13. PETLJA-SJEVER-ISTOK-POVRŠINA POD BOROVIMA |  |  | God.
|  | Jedinica | Količina | ponavlj. | Ukupno | Cijena EU | Ukupno
1. | Košnja trimerom | m2 | 5200 | 2 | 10400 | 0.111 | 1154.4
2. | Čišćenje borova | sat | 20 | 1 | 20 | 12 | 240
| UKUPNO: | [5 empty] | 1394.4
| 14. PETLJA -JUGO-POVRŠINA |  |  | God.
|  | Jedinica | Količina | ponavlj. | Ukupno | Cijena EU | Ukupno
| Košnja traktorom | m2 | 3176 | 4 | 12704 | 0.07 | 889.28
| UKUPNO: | [5 empty] | 889.28
| 15. BAZILIKA SV. IVANA |  |  | God.
|  | Jedinica | Količina | ponavlj. | Ukupno | Cijena EU | Ukupno
1. | Košnja travokosilicom | m2 | 330 | 30 | 9900 | 0.07 | 693
2. | Košnja trimerom | m2 | 20 | 10 | 200 | 0.11 | 22
3. | Odvoz viška materijala | tura | 1 | 5 | 5 | 20 | 100
4. | Oblikovanje lipa | kom | 6 | 1 | 6 | 20 | 120
| UKUPNO: | [5 empty] | 935
| 16. POVRŠINA KOD KRIŽA ULAZ U GRAD |  |  | God.
|  | Jedinica | Količina | ponavlj. | Ukupno | Cijena EU | Ukupno
1. | Košnja traktorom | sat | 2 | 3 | 6 | 46.5 | 279
2. | Košnja trimerom | m2 | 280 | 3 | 840 | 0.11 | 92.4
| UKUPNO: | [5 empty] | 371.4
| 17. JADRANSKA CESTA I TRG BOŠANA |  |  | God.
|  | Jedinica | Količina | ponavlj. | Ukupno | Cijena EU | Ukupno
1. | Košnja trimerom | sat | 16 | 10 | 160 | 12 | 1920
2. | Orezivanje krošnje stabala do 5 m: | kom | 6 | 1 | 6 | 20 | 120
| - maslina 3 kom | [5 empty] | 0
| - lipa 2 kom | [5 empty] | 0
| - juka 1 kom | [5 empty] | 0
3. | Okopavanje grmova | kom | 100 | 4 | 400 | 1 | 400
4. | Zalijevanje | sat | 16 | 16 | 256 | 12 | 3072
5. | Prehrana grmova | kom | 100 | 2 | 200 | 0.3 | 60
6. | Kemijsko tretiranje grmova protiv bolesti i štetnika | kom | 100 | 2 | 200 | 0.4 | 80
7. | Oblikovanje grmova | kom | 100 | 2 | 200 | 1.9 | 380
| UKUPNO: | [5 empty] | 6032
| 18. ZADARSKA ULICA |  |  | God.
|  | Jedinica | Količina | ponavlj. | Ukupno | Cijena EU | Ukupno
1. | Košnja trimerom | sat | 16 | 4 | 64 | 12 | 768
3. | Orezivanje krošnje stabala do 5 m: | kom | 4 | 1 | 4 | 20 | 80
- tamaris 4 kom
4. | Odvoz viška materijala | tura | 2 | 1 | 2 | 20 | 40
| UKUPNO: | [5 empty] | 888
| 19. POVRŠINA OKO ZGRADE A. G. MATOŠA |  |  | God.
|  | Jedinica | Količina | ponavlj. | Ukupno | Cijena EU | Ukupno
1. | Košnja trimerom | m2 | 1100 | 10 | 11000 | 0.11 | 1210
2. | Orezivanje krošnje stabala do 5 m: | kom | 10 | 2 | 20 | 20 | 400
- mušmula 1 kom
- pittosporum 1 kom
- lovor 2 kom
- cedra 3 kom
3. | Orezivanje živice | m1 | 10 | 2 | 20 | 3.2 | 64
4. | Oblikovanje grmova | kom | 8 | 2 | 16 | 1.9 | 30.4
5. | Odvoz viška materijala | tura | 1 | 4 | 4 | 20 | 80
6. | Prehrana stabala | kom | 11 | 2 | 22 | 1.4 | 30.8
7. | Čišćenje zelenih površina | kom | 1100 | 3 | 3300 | 0.09 | 297
| UKUPNO: | [5 empty] | 2112.2
| 20. PARKIRALIŠTE JAZ |  |  | God.
|  | Jedinica | Količina | ponavlj. | Ukupno | Cijena EU | Ukupno
1. | Košnja trimerom | sat | 2 | 5 | 10 | 12 | 120
2. | Orezivanje palmi | kom | 26 | 1 | 26 | 20 | 520
3. | Odvoz viška materijala | tura | 1 | 1 | 1 | 20 | 20
4. | Prehrana palmi | kom | 26 | 2 | 52 | 1.4 | 72.8
5. | Okopavanje palmi | m2 | 78 | 2 | 156 | 1 | 156
6. | Zaljevanje palmi | sat | 8 | 4 | 32 | 12 | 384
| UKUPNO: | [5 empty] | 1272.8
| 21. PARKIRALIŠTE DRAŽICA |  |  | God.
|  | Jedinica | Količina | ponavlj. | Ukupno | Cijena EU | Ukupno
1. | Košnja trimerom | m2 | 800 | 4 | 3200 | 0.11 | 352
2. | Košnja traktorskom travokosiliicom | m2 | 10000 | 2 | 20000 | 0.07 | 1400
| UKUPNO: | [5 empty] | 1752
| 22. PLITVIČKA ULICA |  |  | God.
|  | Jedinica | Količina | ponavlj. | Ukupno | Cijena EU | Ukupno
1. | Košnja trimerom | sat | 8 | 3 | 24 | 12 | 288
| UKUPNO: | [5 empty] | 288
| 23. ZAGREBAČKA ULICA |  |  | God.
|  | Jedinica | Količina | ponavlj. | Ukupno | Cijena EU | Ukupno
1. | Orezivanje grmlja | kom | 35 | 2 | 70 | 1.9 | 133
2. | Košnja trimerom | sat | 16 | 4 | 64 | 12 | 768
3. | Okopavanje trajnica i grmova | m2 | 160 | 5 | 800 | 1 | 800
4. | Prehrana stabala | kom | 64 | 2 | 128 | 1.4 | 179.2
5. | Prehrana tla, trajnica i grmova | m2 | 160 | 2 | 320 | 0.4 | 128
6. | Kemijsko tretiranje protiv bolesti i štetnika | m2 | 160 | 2 | 320 | 0.3 | 96
7. | Rezanje trajnica | kom | 160 | 2 | 320 | 1 | 320
8. | Zalijevanje cisternom | sat | 6 | 20 | 120 | 12 | 1440
9. | Odvoz viška materijala | tura | 1 | 2 | 2 | 20 | 40
| UKUPNO: | [5 empty] | 3904.2
| 24. PARK ŠUMA SOLINE I DRAŽICA |  |  | God.
|  | Jedinica | Količina | ponavlj. | Ukupno | Cijena EU | Ukupno
1. | Čišćenje šume | sat | 180 | 2 | 360 | 12 | 4320
2. | Košnja trimerom | sat | 40 | 3 | 120 | 12 | 1440
3. | Rad s autokošarom | sat | 5 | 1 | 5 | 40 | 200
4. | Odvoz viška materijala | tura | 6 | 1 | 6 | 20 | 120
5. | Rad djelatnika | sat | 10 | 1 | 10 | 12 | 120
| UKUPNO: | [5 empty] | 6200
| 25. METERIZE |  |  | God.
|  | Jedinica | Količina | ponavlj. | Ukupno | Cijena EU | Ukupno
1. | Košnja trimerom | sat | 32 | 6 | 192 | 12 | 2304
| UKUPNO: | [5 empty] | 2304
| 26. RUST |  |  | God.
|  | Jedinica | Količina | ponavlj. | Ukupno | Cijena EU | Ukupno
1. | Košnja trimerom | sat | 24 | 6 | 144 | 12 | 1728
| UKUPNO: | [5 empty] | 1728
| 27. GRANDA |  |  | God.
|  | Jedinica | Količina | ponavlj. | Ukupno | Cijena EU | Ukupno
1. | Košnja trimerom | sat | 40 | 6 | 240 | 12 | 2880
| UKUPNO: | [5 empty] | 2880
| 28. TUČE |  |  | God.
|  | Jedinica | Količina | ponavlj. | Ukupno | Cijena EU | Ukupno
1. | Košnja trimerom | sat | 24 | 6 | 144 | 12 | 1728
| UKUPNO: | [5 empty] | 1728
| 29. KUMENAT |  |  | God.
|  | Jedinica | Količina | ponavlj. | Ukupno | Cijena EU | Ukupno
1. | Košnja trimerom | sat | 16 | 6 | 96 | 12 | 1152
2. | Košnja traktorom | sat | 1 | 4 | 4 | 46.5 | 186
3. | Košnja zelene površine | m2 | 50 | 6 | 300 | 0.07 | 21
4. | Čišćenje | m2 | 100 | 6 | 600 | 0.09 | 54
5. | Oblikovanje grmova | kom | 10 | 2 | 20 | 1.9 | 38
6. | Odvoz viška materijala | tura | 1 | 6 | 6 | 20 | 120
| UKUPNO: | [5 empty] | 1571
| 30. KOŽINA |  |  | God.
|  | Jedinica | Količina | ponavlj. | Ukupno | Cijena EU | Ukupno
1. | Košnja trimerom | sat | 40 | 6 | 240 | 12 | 2880
2. | Košnja traktorom | sat | 1 | 4 | 4 | 46.5 | 186
| UKUPNO: | [5 empty] | 3066
| 31. VRULJINE |  |  | God.
|  | Jedinica | Količina | ponavlj. | Ukupno | Cijena EU | Ukupno
1. | Košnja trimerom | sat | 20 | 6 | 120 | 12 | 1440
| UKUPNO: | [5 empty] | 1440
| 32. KOSA ISTOK/KOSA ZAPAD /JANKOLOVICA |  |  | God.
|  | Jedinica | Količina | ponavlj. | Ukupno | Cijena EU | Ukupno
1. | Košnja trimerom | sat | 50 | 6 | 300 | 12 | 3600
2. | Košnja traktorom | sat | 4 | 4 | 16 | 46.5 | 744
| UKUPNO: | [5 empty] | 4344
| 33. PUT PRIMORJA |  |  | God.
|  | Jedinica | Količina | ponavlj. | Ukupno | Cijena EU | Ukupno
1. | Košnja trimerom | sat | 16 | 4 | 64 | 12 | 768
2. | Košnja traktorom | sat | 4 | 1 | 4 | 46.5 | 186
| UKUPNO: | [5 empty] | 954
| 34. BUKOVAČKA ULICA /OKO GROBLJA |  |  | God.
|  | Jedinica | Količina | ponavlj. | Ukupno | Cijena EU | Ukupno
1. | Košnja trimerom | sat | 24 | 6 | 144 | 12 | 1728
2. | Košnja traktorom | sat | 2 | 4 | 8 | 46.5 | 372
| UKUPNO: | [5 empty] | 2100
| 35. POVRŠINA KOD SVEUČILIŠTA- BIOGRAD |  |  | God.
|  | Jedinica | Količina | ponavlj. | Ukupno | Cijena EU | Ukupno
| Košnja travokosilicom | m2 | 130 | 20 | 2600 | 0.07 | 182
| Prehrana travnjaka | m2 | 130 | 2 | 260 | 0.4 | 104
| Rezanje trajnica | m2 | 20 | 2 | 40 | 1 | 40
| Okopavanje trajnica | m2 | 5 | 4 | 20 | 1 | 20
| Prozračiivanje travnjaka | m2 | 130 | 2 | 260 | 0.7 | 182
| Odvoz viška materijala | tura | 1 | 10 | 10 | 20 | 200
| UKUPNO: | [5 empty] | 728
| 36. IGRALIŠTE PRIMORAC |  |  | God.
|  | Jedinica | Količina | ponavlj. | Ukupno | Cijena EU | Ukupno
1. | Košnja trimerom i travokosilicom | sat | 64 | 12 | 768 | 12 | 9216
| UKUPNO: | [5 empty] | 9216
| 37. PODUZETNIČKI INKUBATOR - BIOGRAD |  |  | God.
|  | Jedinica | Količina | ponavlj. | Ukupno | Cijena EU | Ukupno
1. | Košnja travokosilicom | m2 | 1385 | 20 | 27700 | 0.07 | 1939
2. | Košnja trimerom | m2 | 200 | 25 | 5000 | 0.11 | 550
3. | Prehrana travnjaka | m2 | 1785 | 4 | 7140 | 0.4 | 2856
4. | Rezanje trajnica | kom | 630 | 2 | 1260 | 1 | 1260
5. | Okopavanje | m2 | 400 | 4 | 1600 | 1 | 1600
6. | Zaštita | sat | 2 | 2 | 4 | 12 | 48
7. | Prozračivanje | m2 | 1385 | 1 | 1385 | 0.7 | 969.5
8. | Odvoz viška materija | tura | 1 | 25 | 25 | 20 | 500
9. | Rezanje živice | m1 | 25 | 2 | 50 | 3.2 | 160
| UKUPNO: | [5 empty] | 9882.5
| 38. LJETNO KINO - BIOGRAD |  |  | God.
|  | Jedinica | Količina | ponavlj. | Ukupno | Cijena EU | Ukupno
1. | Košnja travokosilicom | m2 | 470 | 30 | 14100 | 0.07 | 987
2. | Košnja trimerom | m2 | 100 | 20 | 2000 | 0.11 | 220
3. | Oblikovanje grmova | kom | 240 | 2 | 480 | 1.9 | 912
4. | Plijevljenje pokrivača tla | m2 | 37 | 8 | 296 | 1 | 296
5. | Okopavanje grmova i trajniva | m2 | 200 | 8 | 1600 | 1 | 1600
6. | Zaštita | kom | 240 | 2 | 480 | 0.4 | 192
7. | Prehrana travnjaka | m2 | 470 | 2 | 940 | 0.4 | 376
8. | Prehrana grmova | kom | 240 | 2 | 480 | 0.4 | 192
9. | Odvoz viška materijala | tura | 1 | 30 | 30 | 20 | 600
10. | Prozračivanje travnjaka | m2 | 470 | 1 | 470 | 0.7 | 329
11. | Dosijavanje trave smjesom | m2 | 470 | 1 | 470 | 0.4 | 188
12. | Čišćenje staza | m2 | 100 | 8 | 800 | 0.09 | 72
13. | Čišćenje pod sjedalima | m2 | 400 | 1 | 400 | 0.08 | 32
| UKUPNO: | [5 empty] | 5996
| 39. POLUOTOK - ULICE |  |  | God.
|  | Jedinica | Količina | ponavlj. | Ukupno | Cijena EU | Ukupno
1. | Košnja trimerom | sat | 32 | 10 | 320 | 12 | 3840
2. | Čišćenje ulica | sat | 20 | 10 | 200 | 12 | 2400
6240
| 40. KIŠNI VRT |  |  | God.
|  | Jedinica | Količina | ponavlj. | Ukupno | Cijena EU | Ukupno
1. | Košnja trimerom | sat | 40 | 5 | 200 | 12 | 2400
2. | Čišćenje borova | sat | 16 | 1 | 16 | 12 | 192
3. | Pljevljenje trajnica | sat | 50 | 4 | 200 | 12 | 2400
4. | Prehrana trajnica | m2 | 1300 | 2 | 2600 | 0.4 | 1040
5. | Odvoz viška materijala | tura | 8 | 1 | 8 | 20 | 160
6192
REKAPITULACIJA:
| 1. PLAŽA BOŠANA | [5 empty] | 5772
| 2. PARK VRULJINE | [5 empty] | 5368
| 3. PARK TRG HRVATSKIH VELIKANA | [5 empty] | 19487.4
| 4. TRG KRALJA TOMISLAVA | [5 empty] | 9231.45
| 5. OBALA KRALJA P.KREŠIMIRA IV | [5 empty] | 27755.4
| 6. OBALA KRALJA P.KREŠIMIRA IV 2. | [5 empty] | 3371.2
| 7.OBALA K.P.KREŠIMIRA 3. | [5 empty] | 10052
| 8. ULICA KRALJA PETRA SVAČIĆA | [5 empty] | 2925.1
| 9. PUT SOLINA I TRG DR.F.TUĐMANA | [5 empty] | 4206.4
| 10. STARO GROBLJE I PROSTOR OKO NJEGA | [5 empty] | 3782
| 11. ULICA DR.FRANJE TUĐMANA | [5 empty] | 16008.3
| 12. PETLJA ULAZ - IZLAZ U GRAD | [5 empty] | 14469
| 13. PETLJA SJEVER-ISTOK-POVRŠINA POD BOROV. | [5 empty] | 1394.4
| 14. PETLJA - JUGO - POVRŠINA | [5 empty] | 889.28
| 15. BAZILIKA SV.IVANA | [5 empty] | 935
| 16. POVRŠINA KOD KRIŽA ULAZ U GRAD | [5 empty] | 371.4
| 17. JADRANSKA CESTA I TRG BOŠANA | [5 empty] | 6032
| 18. ZADARSKA ULICA | [5 empty] | 888
| 19. POVRŠINA OKO ZGRADE A.G.MATOŠA | [5 empty] | 2112.2
| 20. PARKIRALIŠTE JAZ | [5 empty] | 1272.8
| 21. PARKIRALIŠTE DRAŽICA | [5 empty] | 1752
| 22. PLITVIČKA ULICA | [5 empty] | 288
| 23. ZAGREBAČKA ULICA | [5 empty] | 3904.2
| 24. PARK ŠUMA SOLINE I DRAŽICA | [5 empty] | 6200
| 25. METERIZE | [5 empty] | 2304
| 26. RUST | [5 empty] | 1728
| 27. GRANDA | [5 empty] | 2880
| 28. TUČE | [5 empty] | 1728
| 29. KUMENAT | [5 empty] | 1571
| 30. KOŽINA | [5 empty] | 3066
| 31. VRULJINE | [5 empty] | 1440
| 32. KOSA ISTOK/KOSA ZAPAD / JANKOLOVICA | [5 empty] | 4344
| 33. PUT PRIMORJA | [5 empty] | 954
| 34. BUKOVAČKA ULICA/ OKO GROBLJA | [5 empty] | 2100
| 35. POVRŠINA KOD SVEUČILIŠTA - BIOGRAD | [5 empty] | 728
| 36. IGRALIŠTE PRIMORAC | [5 empty] | 9216
| 37. PODUZETNIČKI INKUBATOR | [5 empty] | 9882.5
| 38. LJETNO KINO | [5 empty] | 5996
| 39. POLUOTOK - ULICE | [5 empty] | 6240
| 40. KIŠNI VRT | [5 empty] | 6192
| UKUPNO: | [5 empty] | 208837.03
| PDV 25% | [5 empty] | 52209.2575
| UKUPNO: | [5 empty] | 261046.2875
BOŠANA d.o.o.
Voditelj hortikulture:
Nada Galešić